РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА х. НОВО-ИСПРАВНЕНСКОГО»

П Р И К А З

01. 08.2016 г.                                                                          № 48

«Об утверждении плана мероприятий рабочей

группы по обеспечению введения ФГОС ОО для обучающихся

с ОВЗ в

МКОУ «СОШ х. Ново-Исправненского»

В связи с введением ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ

Приказываю:

- Утвердить план мероприятий рабочей группы по обеспечению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ в МКОУ «СОШ х. Ново-Исправненского».

- Утвердить План методической работы рабочей группы,

(Приложение 1) обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ в МКОУ

«СОШ х. Ново-Исправненского»

- Возложить ответственность за исполнением плана мероприятий рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ МКОУ «СОШ х. Ново-Исправненского» на Ларину Аллу Сергеевну зам. директора по УВР.

- Возложить ответственность за исполнением плана методической работы рабочей группы,  обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ в МКОУ «СОШ  х. Ново-Исправненского».

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: ___________П.Ю. Котлярова

С приказом ознакомлена: ___________А.С. Ларина

Приложение №1

План мероприятий рабочей группы  по внедрению ФГОС ОВЗ

в  МКОУ «СОШ х. Ново-Исправненского»

| № п/п | Мероприятия | Сроки, время проведения | Ответственные |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание рабочей (инициативной, проектной) группы | июль | Зам. директора по УВР |  | Создание и определение функционала рабочей группы |  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе | июль | Зам. директора по УВР Рук. МО |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС |  |
|  | Педсовет «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС » | ноябрь | Директор |  | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОО при введении ФГОС |  |
|  | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС | декабрь | Зам. директора по УВР Рук. МО |  | Оценка ОО условий школы с учетом требований ФГОС. |  |
|  | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | декабрь | Директор школы |  | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы. |  |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | январь | Директор школы Зам. директора по УВР |  | Приведение в соответствие материально- технической базы реализации АООП с требованиями ФГОС. |  |
|  | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося фонда | февраль | Директор школы Зам директора по УВР Зав. школьной библиотекой |  | Оснащенность школьной библиотеки учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем |  |
|  | «Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования» | Ноябрь-май | Зам. директора по УВР |  | Оценка степени готовности ОО к введению ФГОС |  |
|  | Обход микрорайонов школ по адресам детей с ОВЗ | Март-июнь 2016, 2017 | Директор |  | Определение форм обучения |  |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | В теч.года | Директор школы Зам. директора по УВР |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы |  |
|  | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС | март | Директор школы Зам. директора по УВР |  |  |  |
|  | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС и АООП | февраль | Зам. директора по УВР Рук. МО |  | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОО |  |
|  | Внесение изменений в программу развития ОО | март | Творческая группа |  | Определение вектора развития разработке программы развития школы школы в соответствии с требованиями ФГОС |  |
|  | Разработка АООП школы, с учетом формирования универсальных учебных действий | Март-май | Зам. директора по УВР Рук. МО |  | Создание основной образовательной программы |  |
|  | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы | Март-май | Творческая группа |  | Наличие программ внеурочной деятельности ОО |  |
| Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |  |  |  |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и внесение изменений в план курсовой подготовки ОО | декабрь | Зам. директора по УВР |  | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС. |  |
|  | Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС | В теч.года | Зам. директора по УВР, ВР |  | Изучение требований ФГОС к структуре АООП, к условиям реализации и результатам освоения программ |  |
|  | Разработка рабочих программ изучения предметов | Март-май | Зам. директора по УВР, ВР |  | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |  |
|  | Организация ВШК по реализации ФГОС | В теч.года | Директор школы |  | Отслеживание результатов внедрения ФГОС |  |
| Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОО через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | март |  | Директор школы |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС | В теч.года |  | Директор школы |  |  |